|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан Республикаһы  Салауат районы  муниципаль районының  Нəсебаш ауыл советы  ауыл биләмәһе Хакимиәте | Салаватский | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения  Насибашевский сельсовет  муниципального района  Салаватский район |
| 452496, Нəсебаш ауылы, Υзəк урамы, 31  тел. (34777) 2-31-01 | 452496, с. Насибаш, ул.Центральная, 31  тел. (34777) 2-31-01 |

**Ҡ А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«15» апрель 2019 й. № 21 «15» апреля 2019 г.

О проведении месячника пожарной безопасности на территории сельского поселения Насибашевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

В целях воспитания у граждан культуры противопожарной безопасности, сохранения общей тенденции снижения пожаров и последствий от них, подготовки населенных пунктов и хозяйствующих субъектов к весенне-летнему пожароопасному периоду, организации исполнения Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановления Правительства Республики Башкортостан от 16.04.2012 № 111 «О ежегодном комплексе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории Республики Башкортостан», Администрация сельского поселения Насибашевский сельсовет муниципального района Салаватский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 15 апреля по 15 мая 2019 года объявить месячник пожарной безопасности.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в период месячника по пожарной безопасности согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений в срок до 20 мая 2019 года проинформировать Администрацию сельского поселения муниципального района Салаватский район о проведенных мероприятиях в рамках месячника.
4. Контроль исполнения ] стителя главы Администрации, печения ЖКХ Р.Р. Валиуллина.

Глава Администрации Р.К.Бикмухаметова

Приложение к постановлению главы администрации СП Насибашевский сельсовет МР Салаватский район от 15.04.2019 года № 21

ПЛАН

оеновных мероприятий, проводимых в период месячника по пожарной безопасности в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| Провести проверку противопожарного водоснабжения. Отремонтировать неисправные гидранты и резервуары. Обеспечить своевременную очистку пожарных гидрантов и водоемов от снега, льда и мусора. Провести дооснащение мотопомпами, проверку комплектности и работоспособности имеющихся мотопомп, при необходимости докупить емкости для воды. | В течение месячника | г»  Глава СП (по согласованию), МОБУ СОШ, СДК, ФАП, руководители организаций, |
| Организовать работу по выявлению лиц без определенного места жительства, а также неблагополучных семей и граждан, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности. Провести целенаправленную работу по проверке противопожарного состояния жилых помещний, в которых проживают участники, инвалиды ВОВ и вдовы погибших, а также многодетные семьи | В течение месячника | Глава СП, добровольные пожарные,  (по согласованию) |
| Провести обучение членов рабочих групп, образованных органами местного самоуправления и организовать контроль над данными группами, в части проведения профилактических мероприятий в частном и муниципальном жилом фонде. \*\* | В течение месячника | Гл. специалист по ГО ЧС Администрации МР,  Редакция газеты «На земле Салавата» (по согласованию) |
| Организовать проведение рейдов по профилактике пожаров в жилом секторе | В течение месячника | Администрация СП |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проинформировать население о необходимости оборудования жилых помещений огнетушителями й емкостями с водой | В течение месячника | Администрация СП |
| Организовать распространение памяток пожарной безопасности среди населения района | В течение месячника | Г лава СП |
| Осветить в средствах массовой информации наиболее важные темы на противопожарную тематику («Основные причины пожаров, профилактика пожаров в жилом секторе, гибель людей на пожарах, стабилизация обстановки», «Детская шалость с огнем», «Первичные средства пожаротушения и их применение в быту. Действия при пожаре»). | В течение месячника | Редакция газеты «На земле Салавата» Гл. специалист по ГО ЧС Администрации МР, ПЧ-89, Межрайонный ОНД УНдиПР ГУ МЧС России по РБ в с. Месягутово Салаватского района (по согласованию) |
| Оборудовать и обновить уголки пожарной безопасности, расположенные в местах массового скопления людей. | В течение месячника | Г лава СП, руководители объектов (по согласованию) |
| Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по подведению итогов месячника | 20 мая | Администрации СП |
| Организовать посещение учащихся образовательных учреждений пожарной части | В течение месячника | Отдел образования, ПЧ-89, Межрайонный ОНД УНдиПР ГУ МЧС России по РБ в с. Месягутово (по согласованию) |
| Организовать проведение бесед с учащими и их родителями на темы пожарной безопасности и правил поведения в лесу, с вручением памяток | В течение месячника | МОБУ СОШ |
| Организовать проведение бесед с сотрудниками на темы пожарной безопасности и правил поведения в лесу, с вручением памяток | В течение месячника | руководители органи- |
| Запретить выжигание сухой растительности на сельскохозяйственных угодьях | Апрель-май | ОСХПиИ, руководители сельхоз объектов (по согласованию |
| Привести в готовность добровольные пожарные команды | Апрель-май | Г лава сельского поселения, ПЧ-89 (по согласованию) |
| Провести проверки исполнения противопожарных мероприятий, по результатам которых предоставить список объектов экономики, учреждений, организаций, не выполняющих данные мероприятия | До 19 мая | Администрация СП |